## 시트1
진행 단계		수령 내용		상세 수령 내용		기간	6월					7월
				1W(2)					1W(3)					1W(4)					1W
1. 분석		요구 분석		요구 사항 및 개발 환경 분석		2
				정의서 확정		2
2. 설계		기획		디자인 설계		1
				주요 뷰 페이지 설계		2
				세부 뷰 페이지 설계		1
				DB 설계		2
				기능 설계		3
				연동 API 설계		2
				최종 점검		1
3. 구현		디자인 설계		바텀 네비게이션 전체 틀 구현		1
				회원가입, 로그인, 로그아웃 구현
				마이 페이지 구현
				게시판 등록 구현
				홈 페이지 구현

		DataBase 설계		DataBase 테이블 구현
				DataBase 연동
				DataBase 점검